## Справка 10
Справка 10. Информация за изпълнявани проекти с екологично значение
Наименование на проекта | Кратка характеристика | Източници на финансиране | Стойност на проекта | Етап на изпълнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” | Благоустрояване и обезопасяване на пътеките за посетители; Проектиране, реализация и поддръжка на специализиран сайт за четирите резервата; Разработване на планове за управление включително инвентаризация на горите в резерватите. | ОП "Околна среда 2007 г.-2013 г." | 415 000,00 лв. | краен срок: 31.12.2015 г. Дейността по благоустрояване на пътеките за посетители е приключила, другите две дейности ще бъдат финалиризани през 2015 г.
Община Батак
"Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на ул. "Търговска, с.Нова Махала" | Реализацията ще ограничи авариите и загубите по водопроводната мрежа и ще подобри качеството на питейната води | Целева субсидия, ПУДООС | 174 784 лв. | Реализиран проект
"Подобряване и благоустрояване на ЦГЧ Батак" | Подобряване на условията на живот и качествата на околната среда | Целева субсидия | 151 200 лв. | В процес на изпълнение
"Рехабилитация на ул."Трендафил Керелов-гр.Батак" | Подобряване на условията на живот и качествата на околната среда | Целева субсидия | 25 158 лв. | Реализиран проект
"Рехабилитация на ул. "Седемнадесета" в село Фотиново" | Подобряване на условията на живот и качествата на околната среда | Целева субсидия | 50 083 лв. | Реализиран проект
"Ремонт на ул."Първа" - с.Фотиново" | Подобряване на условията на живот и качествата на околната среда | Целева субсидия | 4 123 лв. | Реализиран проект
"СМР на пътни и тротоарни настилки в селата Фотиново и Нова Махала" | Подобряване на инфраструктурата и средата на живот в района | Мярка 322 - ДФЗ | 461 931 лв. | В процес на изпълнение
" Рехабилитация на общински път РАZ 2044" | Подобряване на инфраструктурата и средата на живот в района | Мярка 321 - ДФЗ | 76 300 лв. | В процес на изпълнение
"Насърчаване на туристически дейности за подобряване на туризма в община Батак" | Насърчаване на туристическата активност | Мярка 313 - ДФЗ | 157 551 лв. | В процес на изпълнение
Обект "Фотински водопади" | Насърчаване на туристическата активност | РА - ДФЗ | 14 588 лв. | Реализиран проект
Община Белово
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – с.Сестримо ” | Реконструкция и подмяна на 10 км вътрешна водопроводна мрежа, намаляване на загубите на вода, опазване на природните ресурси, подобряване качествата на питейната вода | ДФ „Земеделие” | 2 400 000 лв. | Одобрен на 14.12.2012г., договорен през 2013г., изпълнение - през 2015г.
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – с.Габровица ” | Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа, намаляване на загубите на вода, опазване на природните ресурси, подобряване качествата на питейната вода | ДФ „Земеделие” | 2 163 021.88 лв. | Входиран в ДФ „Земеделие”, не е одобрен, ще се входира отново
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – с.Момина Клисура” | Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа, намаляване на загубите на вода, опазване на природните ресурси, подобряване качествата на питейната вода | ДФ „Земеделие” | 2 146 603 лв. | Предстои да бъде изпълнен
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – с.Дъбравите ” | Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа, намаляване на загубите на вода, опазване на природните ресурси, подобряване качествата на питейната вода | ДФ „Земеделие” | 1 530 324.54 лв. | Входиран в ДФ „Земеделие”- Предстои да бъде изпълнен
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – с.Голямо Белово ” | Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа, намаляване на загубите на вода, опазване на природните ресурси, подобряване качествата на питейната вода | ДФ „Земеделие” | 1 832 696.41 лв. | Входиран в ДФ „Земеделие” - Предстои да бъде изпълнен
"Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – с.Аканджиево ” | Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа, намаляване на загубите на вода, опазване на природните ресурси, подобряване качествата на питейната вода | ДФ „Земеделие” | 1 450 000 лв. | Входиран, не е одобрен поради липса на финасови средства
„Доизграждане и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – квартал Малко Белово ” | Довършване на започнат проект за „Зониране и реконструкция на вътрешната мрежа на квартал Малко Белово”. Подготовка за изготвяне на нов проект за довършване на вътрешната мрежа и за рехабилитация на довеждащите мрежи и каптажи. | ПУДООС | 1 200 000 лв. | Внесен през 2013г. в МОСВ, ПУДООС
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – гр.Белово ” | Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа, намаляване на загубите на вода, опазване на природните ресурси, подобряване качествата на питейната вода | ДФ „Земеделие” | 5 958 354 лв. | Изготвен - търси се финансиране- ПУДООС
„Ремонт и обновяване на детски площадки” | Ремонт и обновяване на детски площадки, изграждане на нови, обновяване и създаване на спортни площадки в цялата община. Площадката в кв. „Разсадника” гр.Белово е подготвена за монтаж на детски спортни съоръжения, на този терен вече е направен красив и функционален навес и кът за отдих, а също така той е затревен и ограден. Изградени са две нови многофункционални площадки за футбол и баскетбол за децата в село Голямо Белово и село Сестримо | Собствени средства | 40 000 лв. | Реализиран проект
„Подобряване на зелената система на територията на Община Белово ” | Засаждане на растителност в градската част на площад „Освобождение” и бул. „Освобождение” | Собствени средства | 30 000 лв. | Реализиран проект
Кампания "За чиста околна среда" село Габровица | Изграден нов кът за отдих в края на населеното място - село Габровица, община Белово | ПУДООС | 10 000 лв. | Реализиран проект
Община Брацигово
„Изграждане на улична пътна мрежа, тротоари, обществени зелени площи и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в гр. Брацигово" | Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа, намаляване на загубите на вода , опазване на природните ресурси, подобряване качествата на питейната вода | Републикански бюджет - инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" | 300 000 лв. | Дейностите са приключени.
„Изпълнение на СМР за подобряване на енергоефективността на общинската образователна и културна инфраструктура в община Брацигово по приоритетна ос 1 на национална схема за зелени инвестиции на Националния доверителен екофонд” | Подобряване на образователната и културна инфраструктура в община Брацигово посредством мерки за енергийна ефективност на общински сгради | Национален доверителен екофонд | 2 12 944,98 лв. | Реализиран
„ Укрепване, изграждане на подпорна стена по коритото на р. Урмишка, гр.Брацигово” | Укрепване на коритото на реката, чрез изграждане на подпорна стена по част от коритото на река Урмишка. | Републикански бюджет | 331 254 лв. | Продължителност - 60 дни - реализиран.
"Реконструкция на път гр.Брацигово-с.Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопровод от подземни каптажи „ Замарница „- „ Попски извор”, Бойков извор, Розовски вриз и Чобаново до РШ Розово, общ. Брацигово" | Реконструкция на път гр. Брацигово – с. Капитан Димитриево. Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор. Предвидена е подмяна на 100% от водопроводната мрежа Предвидено е и възстановяване на уличната настилка. В проекта е включено и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи | Мярка 321 Основни услуги за населението на селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. | 5 178 786 лв. | Реализира се в момента
"Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи и ликвидиране на последици от разлива на "Стара река" в кметство с.Исперихово, община Брацигово" | Укрепване на двата бряга на бедстващия участък на реката. Почистване на речното корито, направа на диги от земно-скални маси, заскаляване с едроломен камък | МЗХ ДФ”Земеделие" | 541 193,72лв. | Продължителност - 20 дни- реализиран
Община Велинград
"Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с. Биркова, с. Враненци и с.Горна Дъбева в община Велинград” | Общата цел на проекта е подобряване на условията за живот на населението в посочените населени места чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна инфраструктура | ПРСР-321 | 3 675 330 лв. | В процес на изпълнение
"Строителство, реконструкция и рехабилитация на В и К мрежи и съоръжения в село Грашево, община Велинград" | Общата цел на проекта е подобряване на условията за живот на населението на село Грашево, община Велинград чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна инфраструктура | ПРСР-321 | 5 348 522 лв. | В процес на изпълнение
"Изграждане на външен водопровод в село Чолакова, община Велинград" | Подобряване на условията на живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна инфраструктура | Публична инвест. програма | 224 654 лв. | Реализиран проект
Община Лесичово
"Въвеждане мерки за енергийна ефективност в ЦДГ Лесичово, община Лесичово" | Ннамаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово чрез подобряване енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура. | Международен фонд "Козлодуй" | 141 610 лв. | Реализиран проект
"Въвеждане мерки за енергийна ефективност в Административна сграда на община Лесичово" | Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово, посредством подобряване енергийната ефективност на общинската инфраструктура. | Международен фонд "Козлодуй" | 134 480 лв. | В процес на реализация
"Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово" | Решава проблемите във водоснабдителната система чрез рехабилитация на част от вътрешната водоснабдителна мрежа на селото чрез реконструкция и модернизация на изградените системи | "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г." | 5 775 958,00 лв. | В процес на реализация
"Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово" | Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово,посредством подобряване на енергийната ефективност на ОУ "Христо Ботев" с. Церово и ОУ " Христо Ботев" с. Калугерово | "Национален доверителен екофонд" (НДФЕ) | 232 867,78 лв. | В процес на реализация
"Въвеждане мерки за енергийна ефективност в ДВФУ - Щърково,община Лесичово" | Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово, посредством внедряването на мерки за енергийна ефективност в ДВФУ „Света Петка” с.Щърково. | Публична инвестиционна програма ,,РУРР" | 232 867,78 лв. | Реализиран проект
"Създаване на кът за краткотраен отдих в с.Лесичово, община Лесичово" | Подобряване условията на околната среда и създаване на добри условия за краткотраен отдих на населението. | "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г." | 24 310,58 лв. | Реализиран проект
"Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и общински пътища в община Лесичово" | Подобряване условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена водопроводна мрежа и пътна инфраструктура в общината | "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г.",Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" | 5 867 367,71 лв. | В процес на реализация
"Благоустройство и реконструкция на пощади, паркове и улична мрежа в село Калугерово и Церово -община Лесичово" | Подобряване на инфраструктура и средата на живот в района чрез благоустройство и реконструкция на места за отдих | "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г.",Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" | 1 948 044,77 лв. | Подаден проект за финансиране
„Изграждане на екопътека с.Лесичово – местност „Римски мост” | Насърчаване на туристическата атрактивност на община Лесичово и развитие на устойчив и интегриран селски туризъм | "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г.", Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" | 386 120,54 лв. | Подаден проект за финансиране
„Изграждане на екопътека местност „Кръстопътя” – с.Церово” | Насърчаване на туристическата атрактивност на община Лесичово и развитие на устойчив и интегриран селски туризъм | "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г.", Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" | 338 289,59 лв. | Подаден проект за финансиране
Изграждане на екопътека „Ибрямова чешма”, с.Боримечково – местност „Паша дол” | Насърчаване на туристическата атрактивност на община Лесичово и развитие на устойчив и интегриран селски туризъм | "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г.", Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" | 386 509,78 лв. | Подаден проект за финансиране
"Развитие на иновативна туристическа атракция на територията на община Лесичово" | Насърчаване на туристическата атрактивност на община Лесичово и развитие на устойчив и интегриран селски туризъм | "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г.", Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" | 366 600,00 лв. | Подаден проект за финансиране
"Създаване на кът за краткотраен отдих в с.Калугерово" | Подобряване условията на околната среда и създаване на добри условия за краткотраен отдих на населението | "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г." | 20 400,00 лв. | В процес на реализация
"Създаване на кът за краткотраен отдих в с.Лесичово" | Подобряване условията на околната среда и създаване на добри условия за краткотраен отдих на населението | "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г." | 30 000,00 лв. | В процес на реализация
„Закупуване на контейнери за събиране на битови отпадъци и един сметосъбиращ автомобил" | Закупуване на контейнери за събиране на битови отпадъци и един брой сметосъбиращ автомобил с цел подобряване на системата за управление на отпадъците и околната среда в населените места на община Лесичово | ПУДООС | Кандидатстване за отпускане на безлихвен заем от 420 000 лв. | В процес на реализация
,,Модернизация на уличното осветление в село Церово" | Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление | „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони” | 23 148 лв. | Реализиран проект
Община Пазарджик
„Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” Договор № BG161РО001/1.4-09/2012/002 | Планиране на градското развитие чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Пазарджик за устойчиво развитие на града с времеви хоризонт 2014-2020г., за повишаване качеството на живот, екологичните условия и физическата среда в града и прилежащия агломерационен ареал, като част от по-широкообхватна стратегия за икономическо, социално и екологично развитие | ОП"Регионално развитие" | 8 800 402.25 лева - обща стойност на допустими разходи , от които 4 433 431,48 лв. от ОП „Регионално развитие” и 233 338,50 лева задължителен собствен финансов принос на Община Пазарджик | На 10.06.2013 г. Община Пазарджик подписа Договор № BG161РО001/1.4-09/2012/002 за безвъзмездна финансова помощ с МРР по ОП „Регионално развитие” за финансиране на проектa
Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр.Пазарджик | Подготвителни и инвестиционни дейности за разширяване на ПСОВ гр. Пазарджик за отделяне на биогенни елементи азот и фосфор от отпадъчна вода на съществуващ ПСОВ; рехабилитация на съществуваща канализационна мрежа за отвеждане на отпадъчните води от южната промишлена зона към ПСОВ, изграждане на нови облекчителни клонове за отвеждане на дъждовните водни количества към р. Марица; изграждане на нова канализационна мрежа, с цел присъединяване на нови жители; рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа по трасето, по което се полага канализационна инфраструктура | ОП”Околна среда” Обща стойност на проекта: Европейско съфинансиране, чрез Кохезионния фонд: Национално съфинансиране: | 49 822 725,34 лв. 39 858 180,27 лв. 9 964 545,07 лв. | Начална дата на проекта: 14.09.2011г.
„Регионална система за управление на отпадъците – регион Пазарджик” | Изграждане на регионално депо за отпадъци в землището на с.Алеко Константиново и претоварна станция в Ракитово. Бенефициенти са 9 общини. Първи етап - изграждане на «Регионално депо за неопасни отпадъци-регион Пазарджик, клетка 1 съпътстваща инфраструктура». Подготвя се изискуемата документация за кандидатстване. Подписани са Договори за изготвяне на: Инвестиционен проект в работна фаза, Оценка на съответствието на работен проект, изготвяне на Заявление за КР и класификация на отпадъците, Изготвяне на Регионална програма за УО и Инвестиционна програма за УО. ІІ етап -кандидатстване за финансиране по ОП»ОС 2014-2020г» за изграждане на съоръжения за предварително третиране на отпадъците. | ПУДООС ОП”ОС 2014-2020г” | 16 270 883,48 с ДДС | Изготвени: Регионална програма за УО, Инвестиционна програма за УО, Работен проект и издадено Разрешение за строеж, Процедурата по издаване на Комплексно разрешително е на последен етап /очаква се окончателния документ от ИАОС/, входирано заявление в ПУДООС за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, подготвясе документация за избор на изпълнител по ЗОП
„Ремонт в ЦДГ Юначе, с.Юнаците” | Доставка и монтаж на РVC дограмадоставка и монтаж на топлоизолация на тръби Ф25мм и др. | Община Пазарджик | 15 571,27 лв. без ДДС | Стартирал на 31.07.2014г. Срок за изпълненине - 28 календарни дни
„Ремонт фасади на ЦДГ "Зорница", с.Говедаре” | Топлоизолация на фасади, шпакловка с мрежа, боядисване на фасади | Община Пазарджик | 18 374,40 лв. без ДДС | Стартирал на 19.12.2013г. Срок на изпълнение: 45 календарни дни, считано от 19.12.2013г.
„Ремонт на покрива на ДКТ"К.Величков", гр.Пазарджик | Ремонт на покрив, варонки, вертикални щрангове и др | Община Пазарджик | 59 176,37 лв. без ДДС | Стартирал на 15.07.2014г. Срок на изпълнение 50 календарни дни
"Извършване на строително монтажни работи в изпълнение на проект "Нискоетажна, свободностояща сграда за читалище в УПИ І-284-за училище и читалище, кв.36А по плана на с.Говедаре” | Изграждане на читалище с топлоизолация на фасада, PVC дограма и др. | Община Пазарджик | 455 765,55 лв. без ДДС | Стартирал на 09.07.2014г. Срок на изпълнение 3800 календарни дни
„Ремонт и поддръжка на общински сгради, съоръжения към тях и прилежащи площи | Доставка и монтаж на алуминиева дограма, водопроводни тръби, обшивка на покрив, хидроизолация и др. | Община Пазарджик | на база КСС | Стартирал на 30.06.2014 г. Срок на изпълнение: 24 месеца
Текущ ремонт на покрива на ОУ"Хр.Смирненски- гр.Пазарджик | Ремонт на покрива, покриване с PVC фолио, обшивки и др. | Община Пазарджик | 20 577,63 лв. без ДДС | Стартирал на 26.06.2014г. Срок на изпълнение: 30 календарни дни
Ремонт, текущо поддържане и профилактика на улична канализационна мрежа и съоръженията съм нея на теринторията на община Пазарджик, включително и допълнително възникнали СРР във връзка с вазтановяване на отделни обекти | Ремонт, текущо поддържане и профилактика на улична канализационна мрежа | Община Пазарджик | 3695,05 лв. без ДДС | Стартирал на 30.06.2014г. Срок на изпълнение: 24 месеца
"Текущ ремонт на покрива на читалището в с.Братаница" | Ремонт на покрив, обшивки, препокриване и др. | Община Пазарджик | 9 553,97 лв. без ДДС | Стартирал на 24.06.2014г Срок на изпълнение: 30 календарни дни
"Текущ ремонт в сградата на кметство с.Црънца" | Доставка и монтаж на PVC дограма/прозорци и врати/, грундиране, боядисване и др. | Община Пазарджик | 22 324,53 лв. без ДДС | Стартирал на 17.06.2014г. Срок на изпълнение: 30 календарни дни
"Ремонт на улици и пътища на територията на община Пазарджик | Ремонт на улици и пътища на територията на община Пазарджик | Община Пазарджик | съгласно КСС | Стартирал на 13.06.2014г.
"Ремонт на помещения на улV"П.Яворов" 2” | Шпакловка, грундиране, боядисване, доставка и монтаж на РVC врата, настилка и др. | Община Пазарджик | 8 648,04 без ДДС | Стартирал на 13.06.2014г. Срок на изпълнение: 30 календарни дни, считано от 13.06.2014г.
"Земни работи с цел отводняване и полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа на населените места от територията на община Пазарджик" | Земни работи с цел оводняване и полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа на села: Алеко Константиново, Величково, Главиница, Драгор, Звъничево, Мокрище, Пищигово, Росен, Сарая, Сбор, Хаджиево, Цар Асен, Черногорово | Община Пазарджик | съгласно КСС | Стартирал на 11.06.2014г. Срок на изпълнение: 180 календарни дни
"Обекти в гр. Пазарджик и населените места в общината - строителни дейности с цел възстановяване" | Обекти в гр. Пазарджик и населените места в общината - строителни дейности с цел възстановяване | Община Пазарджик | 60 000 лв. без ДДС | Стартирал на 03.06.2014 г Срок на изпълнение: една година
"Ремонт на общинска сграда в УПИ ХІІІ-за спорт в кв.49 по плана на с.Паталеница" | Доставка и монтаж на PVC дограма, ремонт на ограда и стълбище, ВИК, електро | Община Пазарджик | 59 938,99 лв. без ДДС | Стартирал на 8.05.2014 г. Срок на изпълнение: 90 работни дни
"Декоративни настилки и зелени площи в ж.к.Младост" | Изграждане на декоративни настилки в зелени площи в ж.к.Младост" | Община Пазарджик | 263 734,38 лв. без ДДС | Стартирал на 23.04.2014 г
"Светофарна уредба-кръстовище ул."Цар Иван Шишман" и бул."Княгиня М.Луиза" | Изграждане на светофарна уредба-кръстовище ул."Цар Иван Шишман" и бул."Княгиня М.Луиза" | Община Пазарджик | 40 238,01 лв. без ДДС | Стартирал на 10.04.2014г. Срок на изпълнение: 30 работни дни
"Текущ ремонт на покрива на Регионалната библиотека "Никола Фурнаджиев"" | хидроизолация, грундиране, ремонт на воронка с подмяна на PVC тръби и др. Изпълнение на обект: "Улица с ос.т. 1027Б до ос.т. 1325Ж по плана на гр. Пазарджик | Община Пазарджик | 5 742,66 лв. без ДДС | Стартирал на 26.03.2014г. Срок на изпълнение: 15 работни дни
"Текущ ремонт на покрива на ОУ"Христо Ботев", с.Братаница" | Ремонт, покриване с PVC фолио, дъшчена обшивка и др. | Община Пазарджик | 17 178,90 лв. без ДДС | Стартирал на 7.03.2014г. Срок на изпълнение: 40 календарни дни
"Текущ ремонт ЦДГ"Звънче", с. Мокрище | Топлоизолация по фасади, боядисване | Община Пазарджик | 15 472,79 лв. без ДДС | Стартирал на 20.02.2014г. Срок на изпълнение: 30 работни дни
„Ремонт на читалище Виделина” | Облицовка на тавани, обшивки, грундиране, боядисване | Община Пазарджик | 3 880,08 лв. без ДДС | Стартирал на 14.02.2014 г Срок на изпълнение: 15 работни дни
"Текущ ремонт ва вътрешна водопроводна мрежа кв.Запад-етап 1,2,3" | Текущ ремонт на вътрешна водопроводна мрежа кв.Запад-етап 1,2,3 | Община Пазарджик | 54 343,32 лв. без ДДС | Стартирал на 07.02.2014 г Срок на изпълнение: 45 работни дни
"Текущ ремонт на средношколско общежитие ул."Градинарска" | Доставка и монтаж на PVC дограма-прозорци, шпакловка, грундиране, боядисване стени | Община Пазарджик | 28 098,48 лв. без ДДС | Стартирал на 07.02.2014 г Срок на изпълнение: 30 работни дни
"Доставка на газ" | Газифициране на "Сграда за интегрирани услуги за деца от 0-7 години и родителите им от уязвими и рискови групи" на ул."Любен Боянов"7 | Община Пазарджик |  | Стартирал на 28.01.2014 г
"Превозване на ученици в учебни дни по одобрени маршрути" | Превозване на ученици с автобуси и микробуси / евро 3/ | Община Пазарджик | съгласно одобрени цени | Стартирал на 20.01.2014 г Срок на изпълнение: 45 работни дни, считано от 10.06.13г
"Ремонт покрив читалище Пробуда" | Ремонт на покрив читалище | Община Пазарджик | 2 145,54 лв. без ДДС | Стартирал на 29.12.2014 г Срок на изпълнение: 15 работни дни
Обществен превоз на пътници по утвърдени общинска, областна и републиканска транспортни схеми | организиран превоз с автобуси /евро3 и евро 2/ | Общински бюджет | съгласно одобрени цени | Стартирал на 22.12.2014г.
"Почистване на нерегламентирани сметища в община Пазарджик" | Почистване на образуваните нерегламентирани сметища в населените места на общината. | Общински бюджет | 64 000,00 лв. | Периодично изпълнение
"Текущ ремонт на отоплителна инсталация на ДКТ"К.Величков" | Текущ ремонт на отоплителна инсталация | Община Пазарджик | 3 218,42 лв. без ДДС | Стартирал на 21.10.2014г. Срок на изпълнение: 20 работни дни
"Текущ ремонт на вътрешна водопроводна мрежа на кв.Устрем, етап І и етап ІІ" | Текущ ремонт на вътрешна водопроводна мрежа на кв.Устрем | Община Пазарджик | 28 491, 48 лв. без ДДС | Стартирал на 19.09.2014г. Срок на изпълнение 12 календарни дни
"Ремонт на покрива на ОУ"Хр.Ботев", с.Юнаците | Ремонт на покрив, изолационно фолио, обшивки и др. | Общински бюджет | 21 287,56 лв. без ДДС | Стартирал на 14.10.2014г. Срок на изпълнение: 45 календарни дни
"Ремонт на читалище "Отец паисий", с. Ивайло" | Доставка и монтаж на PVC дограма, грундиране, шпакловка, боядисване и др. | Общински бюджет | 13 029,59 лв. без ДДС | Стартирал на 01.10.2014г. Срок на изпълнение: 35 работни дни
"Ремонт на покрив-ниска част Спортна зала "Васил Левски" | Полагане на битумен грунд, хидроизолация | Общински бюджет | 9 733,75 лв. без ДДС | Стартирал на 26.09.2014г. Срок на изпълнение 15 работни дни
"Ремонт на улици и пътища на територията на община Пазарджик" | Ремонт на улици и пътища на територията на община Пазарджик | Общински бюджет | по еденични цени | Стартирал на 24.09.2014г. Срок на изпълнение" 24 месеца
"Ремонт на здравна служба с.Мало Конаре" | Доставка и монтаж на PVC дограма, изкърпване на фасада, грундиране, боядисване | Общински бюджет | 11 512,48 лв. без ДДС | Стартирал на 08.09.2014г Срок на изпълнение: 30 календарни дни
"Благоустрояване чрез ремонтни дейности инфраструктурата на територията на община Пазарджик" | Ремонт на улици в села: Братаница Величково, Гелеменово, Говедаре, Сбор | Общински бюджет | по единични цени | Стартирал на 29.08.2014г. Срок на изпълнение 150 календарни дни
"Неотложно авариино-възстановителни работи за почистване на речни корита и дерета, наноси и тиня и оформяне на диги от земни маси" | Почистване на речни корита и дерета от наноси и тиня и оформяне на диги от земни маси | Общински бюджет | по единични цени | Стартирал на 14.08.2014г Срок на изпълнение: 60 календарни дни
Община Панагюрище
Почистване на нерегламентирани сметища в община | Почистване на образуваните нерегламентирани сметища в населените места на общината | Общински бюджет | 25000 | Изпълнено
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъци" | Изграждане на регионално депо Панагюрище | БФП и общински бюджет | 18299654.65 | В процес на изпълнение
"Интегриран инвестиционен проект ВиК" | Изграждане на ВиК и ПСОВ | БФП и общински бюджет | 57042341.54 | В процес на изпълнение
"Озеленяване" | Засаждане на 238 дървесни вида, 625 бр. храсти, 33 000 бр. цветя, поддръжка на зелените площи | Общински бюджет | 237821 | Изпълнено
"Ремонт и изкърпване на улици" | Текущ ремонт по поддържане на улиците в община Панагюрище | Общински бюджет | 355350 | В процес на изпълнение
"Благоустрояване на част от ул. "Дим. Коклев", с.Оборище, община Панагюрище" | Благоустрояване на част от ул. "Дим. Коклев", с. Оборище | Общински бюджет | 27356 | Изпълнено
"Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Баня, община Панагюрище" | Доставка и монтаж на противопожарна техника | Общински бюджет | 500000
"Изграждане на общински път "Панагюрски колонии - местност "Манзул" от км 0+000 до км 7+660,78" - подучастък: от км 2+740 до 3+090" | Извършване на строителни работи | Целеви средства от държавния бюджет | 167708 | Изпълнено
“Подобряване на достъпа до Лесопарк в село Баня, община Панагюрище” | Почистване на алеите на лесопарка от дребна растителност и отпадъци на площ от 3 894 кв.м., оформяне на нов кът за отдих с доставка и монтаж на нова беседка от дърво, доставка и монтаж на девет нови стационарни пейки, три броя информационни и осем броя указателни табели. | Програма за Развитие на селските Райони за периода 2007- 2013г. | 14181 | В процес на изпълнение
"Възстановяване на паркови пространства в селата Панагюрски колиннии и Оборище, община | Възстановяване на паркови пространства в селата Панагюрски колинни и Оборище, община Панагюрище | Програма за Развитие на селските Райони за периода 2007- 2013г. | 38 941, 64 | В процес на изпълнение
„Реконструкция на тротоари по ул."Одрин" в гр.Панагюрище” | СМР | Програма за Развитие на селските Райони за периода 2007- 2013г. | 27304.7 | В процес на изпълнение
„Реконструкция на площад „Пенчо Хаджилуков“ в гр.Панагюрище“ | СМР | Програма за Развитие на селските Райони за периода 2007- 2013г. | 44353.02 | В процес на изпълнение
"Почистване на коритото на река Елшишка от храстова и дървесна растителност в регулационните граници на село Елшица, община Панагюрище" | Почистване на коритото на река Елшишка | Общински бюджет |  | Изпълнено
"Възстановяване на подпорната стена и почистване нае речното корито на р. Луда Яна в участъците между пасарелка в Градски парк и ул. „Райна Княгиня“ и пасарелка з-д „Бунай“ до ул. „Георги Бенковски“ |  | Общински бюджет |  | Изпълнено
"Възстановяване на подпорна стена и почистване на р.Мареш в регулационните граници на град Панагюрище до вливането и в река Луда Яна" |  | Общински бюджет |  | Изпълнено
"Панагюрище - общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот" | Благоустрояване и реконструкция на: площад „20 – ти Април”, ремонтни работи на Мемориален к-с „Априлци”, рехабилитация на градското обзавеждане в градски парк, озеленяване и благоустрояване на пространството, западно от р. „Луда Яна”, северно от съществуващия пазар, източно от ул. ”Димчо Дебелянов” и южно от УПИ І4402 и УПИ Х, рехабилитация на ул.”д-р Лонг” и реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" в гр. Панагюрище | Оперативна програма "Регионално развитие" - 2007-2013г. | 4 249 981,66 (85%) - съфинансиране от ЕФРР; 499 997,84 (10%) - съфинансиране от националния бюджет; 249 998,92 (5%) - задължителен собствен финансов принос | В процес на изпълнение
Община Пещера
Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера-Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ | В рамките на проекта е предвидена рехабилитация на 17 км водопроводна мрежа, доизграждане и реконструкция на 21 км канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ в гр. Пещера | ОП "Околна среда 2007-2013г."Финансираща институция : МОСВ, Дирекция "Кохезионна политика за околна среда" | 26 211 000.00 лв. | Приключен e І-ви етап по доизграждането и рехабилитацията на ВиК мрежата в гр. Пещера - обектът е въведен в експлоатация
Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа в с. Радилово и с. Капитан Димитриево | В рамките на проекта е предвидена рехабилитация на 28 км водопроводна мрежа, доизграждане и реконструкция на 19 км канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ в с. Капитан Димитриево | ОП "Развитие на селските райони 2007-2013г." Мярка 321 Финансираща институция : МЗХ, Държавен фонд "Земеделие" | 17 546 296.00 лв. | Изградена е 28 км водопроводна мрежа, 19 км канализационна мрежа и ПСОВ в с.Капитан Димитриево, подписан е акт 15
Повишаване на енергийната ефективност на ОДЗ "Иглика" | В рамките на проекта е предвиден ремонт и реконструкция на сградата на ОДЗ"Иглика", гр. Пещера, като СМР включват подмяна нва съществуващата дограма с PVC, саниране на сградата, вътрешно саниране на тавани, подмяна на осветителни тела и изграждане на отоплителна и газова инсталация | Международен фонд Козлодуй (2010-2013г.) | 373 840.36 лв. | приключен
Община Ракитово
"Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за отпадни води, доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на гр. Ракитово" | "Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за отпадни води, доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на гр. Ракитово" | ОП "Околна среда" | 43 000 000 лв. | ПИП
"Устойчиво управление на горите" | Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на гр.Ракитово | ДФ "Земеделие" | 570 000 лв. | В процес на изпълнение
Община Септември
„Подобряване на водния цикъл на гр. Септември” | Реализацията ще ограничи авариите и загубите по водопроводната мрежа, ще редуцира разходите за експлоатация и поддръжка, ще осигури екологосъобразно пречистване и последващо заустване на отпадъчните води от населеното място. | ОПОС- 2007-2013г.” | 9 018 280 лв. | В процес на реализация
"Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ от с.Карабунар, общ.Септември етап I" | Подобряване на техническата инфраструктура на населеното място и социално – хигиените условия на живот. Намаляване на замърсяванията на подземните и повърхностни води. | Програма за финансиране на селските райони за периода 2007-2013, мярка 321- основни услуги на населението и икономиката в селските райони | 424 060 лв. без ДДС | В процес на реализация
„За чиста околна среда” – 2014г.- „Уча, играя, спортувам, раста в зелена и чиста среда” - ЦДГ гр. Ветрен | Създаване на зона за отдих и спорт. Възстановяване на детската площадка в двора, монтиране на комбинирано съоръжение, залесяване, озеленяване. | ПУДООС | 4 990 лв. | Реализиран проект
„За чиста околна среда” – 2014г. – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Ковачево | Изграждане на ограда на площадката на игрището, зелена алея и готова БДП площадка. | ПУДООС | 4 987 лв. | Реализиран проект
Батак - "Реконструкция на подпорна стена на ул. "Г. Джурков"- гр. Батак" | Реконструкция на подпорна стена с цел предотвратяване опасността от наводнения. | Целева субсидия | 11 248 лв. | Реализиран проект
"Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения в общ.Септември – с.Виноградец, с. Карабунар, с. Бошуля, с.Ветрен дол и с.Семчиново" | Подобряване условията за живот в селските райони, чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура. | Програма за финансиране на селските райони за периода 2007-2013, мярка 321- основни услуги на населението и икономиката в селските райони | 5 770441,17 лв. без ДДС | В процес на реализация
Община Стрелча
„Реконструкция и подмяна на външен довеждащ водопровод и реконструкция и доизграждане на Помпена станция за водоснабдяване на с.Свобода” | Реконструкция и подмяна на външен довеждащ водопровод и реконструкция и доизграждане на Помпена сктанция за водоснабдяване, както и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Свобода | Програма за Развитие на селските Райони (ПРСР) | 2807862 | Изпълнява се. През 2015г. предстои финализирането му.
"Реконструкция и изграждане на съоръжение за гасене на горски пожари в община Стрелча” | Реконструкция на язовирните сктени и изграждане на съоръжение за гасене на пожари за язовирите „Калаващица”, „Марков камък” и „Спасовица” | ПРСР | 292227.52 | Поетапно извършване на предвидените работи за трите язовира
„Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча, област Пазарджик” | Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на общината | ПРСР | 636 414,09лв. без ДДС / 763 696,91лв. с ДДС | Стартиран през 2014 г. Изпълнява се през 2015г.
"Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча, област Пазарджик” | Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на общината | ПРСР | 1 005 222,70 лв. без ДДС / 1 206 267,24лв. с ДДС | Стартиран през 2014 г. Изпълнява се през 2015г.
"Реконструкция на водопроводна мрежа в гр.Стрелча” | Поетапна подмяна на водопроводна мрежа на ул. «3-ти март» , по ул. «Труд» , от ул. «Победа» до бул. «Руски», по ул. «Победа» от ул. «Мир» до ул. «Труд» , по ул. «Мир» от ул. «Победа» до ул. «Труд» в ромския квартал | Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" | 362 278,22 лв. без ДДС / 434 733,86лв. с ДДС | Финализиран 2014 г.
„Подобряване на енергийната ефективност на общински образователни институции – ЦДГ "д-р Стайко Стайков" и НУ "Паисий Хилендарски", община Стрелча” | Подобряване на енергийната ефективност на посочените общински образователни институции | ОПРР | 485 329,08лв. без ДДС / 582 394,90лв. с ДДС | Финализиран 2014 г.
„Изграждане на туристическа пътека " гр.Стрелча - язовир Калаващица - м. Чобанка" | Изграждане на туристическа пътека "Град Стрелча - язовир Калаващица - м. Чобанка | ПРСР | 288 232,00лв. без ДДС /345 878,40лв. с ДДС | Финализиран 2014 г.
Лесичово -"Предотвратяване на наводненията по коритото на река Тополница община Лесичово" | Ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете за здравето на населението и околната среда в общината чрез изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения | Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013г. | 879 798,99 лв. Собствен принос - 5 % от общата стойност | Реализиран проект
Лесичово -"Насърчаване на туристическата атрактивност на община Лесичово и развитие на устойчив и интегриран селски туризъм" | Целта на проекта е насърчаване на туристическата атрактивност на община Лесичово и развитие на устойчив и интегриран селски туризъм. | Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" | 82 054,00 лв. | Реализиран проект
„Изграждане на туристическа пътека "Природни скални образувания м. "Скумсале" | Изграждане на туристическа пътека "Природни скални образувания м. "Скумсале | ПРСР | 216 118,00лв. без ДДС / 259 341,60лв. - с ДДС | Финализиран 2014 г.
"Изграждане на туристическа пътека " Местност Ненчовец - м.Пионерски лагер" | Изграждане на туристическа пътека " Местност Ненчовец - м. Пионерски лагер | ПРСР | 321 458,00лв. без ДДС/ 385 749,60лв. с ДДС | Стартиран през 2014 г. Изпълнява се през 2015г.
„Изграждане на туристическа пътека "Киселицата - Кулата" | Изграждане на туристическа пътека "Киселицата - Кулата | ПРСР | 340 318,00лв. без ДДС / 408 381,60лв. с ДДС | Стартиран през 2014 г. Изпълнява се през 2015г.
"Изграждане на туристическа пътека - "м.Огледалото – м.Черешата" | Изграждане на туристическа пътека - "м. Огледалото – м.Черешата | ПРСР | 318 746,00лв. без ДДС/ 382 495,20лв. с ДДС | Стартиран през 2014 г. Изпълнява се през 2015г.
"Изграждане на туристическа пътека "Град Стрелча - „Марков камък” – язовир „Чирешката” в община Стрелча, област Пазарджик" | Изграждане на туристическа пътека "Град Стрелча - „Марков камък” – язовир „Чирешката” в община Стрелча, област Пазарджик | ПРСР | 366 435,18лв. без ДДС / 439 722,22лв. с ДДС - | Стартиран през 2014 г. Изпълнява се през 2015г.
"Изграждане на туристическа пътека "Банчето – Жаба могила – Липите" | Изграждане на туристическа пътека "Банчето – Жаба могила – Липите | ПРСР | 324 034,00лв. без ДДС / 388 840,80 с ДДС | Стартиран през 2014 г. Изпълнява се през 2015г.
"Аварийно укрепване на бреговете на дере преминаващо през УПИ XIV – Помпена станция в кв. 29 по плана на с. Дюлево, община Стрелча" | Аварийно укрепване на бреговете на дере преминаващо през УПИ XIV – Помпена станция в кв. 29 по плана на с. Дюлево, община Стрелча | Агенция по бедствия и аварии | 199 634,00лв. без ДДС / 239 561,39 лв. с ДДС | Внесен за одобрение през 2014г.
127